ТЕХНИКАЛЫҚ МАМАНДАНЫМ

«Қазақстан қор биржасы» АҚ клиенттерінің қызметіне қанағаттану деңгейін тәуелсіз бағалау бойынша консалтингтік қызметтері

- ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Жобаның мақсаты: «Қазақстан қор биржасы» АҚ тұтынушыларының «Қазақстан қор биржасы» АҚ қызметіне қанағаттану деңгейін бағалау, сонымен қатар зерттеу негізінде «Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның клиенттермен тиімді өзара әрекеттесуі бойынша ұсыныстар әзірлеу.

Жобаның міндеттері: «Қазақстан қор биржасы» АҚ тұтынушыларының «Қазақстан қор биржасы» АҚ қызмет көрсету және қызмет көрсету сапасына қанағаттану деңгейін, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-мен өзара әрекеттесу арналарын анықтау, «Қазақстан қор биржасы» АҚ-мен өзара әрекеттесу кезінде жағымсыз клиенттерді тудыратын проблемалық аймақтарды анықтау. .

Жобаны іске асыру мерзімі: Консалтингтік қызметтерді көрсетуге арналған Келісімшарт күшіне енген күннен бастап 2 айдан аспайды.

- ҚЫЗМЕТТІҢ СИПАТТАМАСЫ

Қойылған мақсаттарға жету үшін қызметтердің көлемі келесі қадамдарды қамтиды:

1-кезең: Exchange негізінде кемінде 250 клиентке сауалнама (телефондық/онлайн сауалнама) бірнеше сегменттер бойынша:

– Биржа мүшелері;

– листингілік компаниялар;

- қаржылық кеңесшілер;

- ақпараттық қызметтерді тұтынушылар.

2-кезең: «Қазақстан қор биржасы» АҚ әзірленген ішкі нормативтік құқықтық құжатына сәйкес алынған деректерді жинау, өңдеу және талдау;

3-кезең: тұтынушылардың қанағаттану индексін есептеу.

Бастапқы деректер:

Мердігер жобаның негізгі міндеттерін іске асыру үшін бастапқы деректер ретінде келесі көздерді пайдаланады:

1. «Қазақстан қор биржасы» АҚ «Биржа клиенттерінің Биржа қызметіне қанағаттануын бағалау әдістемесі» ішкі нормативтік құқықтық құжаты.

2. Техникалық ерекшелікке сәйкес жұмыстарды орындау үшін Мердігер талап ететін басқа да құжаттар.

- ҚЫЗМЕТ НӘТИЖЕЛЕРІ

- Орындаушының қолы мен мөрі басылған 2 данада тиісті материалдарды қоса отырып, сауалнама нәтижелері туралы жиынтық есепті орыс тілінде, сондай-ақ осы есептің pdf форматындағы электрондық нұсқасын қалыптастыру. тиісті материалдарды қолдану арқылы;

- Тапсырыс берушіге барлық толтырылған сауалнамаларды беру (қағаз және электронды тасымалдағыштарда);

- Үлгіні ұсыну және тұтынушылардың қанағаттану индексін есептеу;

- Сауалнама нәтижелері бойынша Биржа басшылығына презентация дайындау және Биржаның тұтынушыларының қанағаттанушылығын бағалау.

- Құжаттарда келтірілген талдаулар мен ұсынымдар Техникалық ерекшеліктің және Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

- Тұрақты негізде Қызметтерді көрсету кезеңінде Орындаушыдан жұмыстың ағымдағы жағдайы туралы есеп беру, Биржа басшылығымен кездесулер мен келіссөздерге қатысу, сондай-ақ олар үшін қажетті материалдарды дайындау және басқа әрекеттер.

- ӘЛЕУМЕТТІ ЖЕТКІЗУШІГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

- Әлеуетті жоба командасының құрамына ірі қаржы нарығы компаниялары үшін нарықтық зерттеулер мен қоғамдық пікірді жүргізуде кемінде 3 жыл тәжірибесі бар кемінде екі маман кіруі керек (Жарияланған мамандардың толық аты-жөнін көрсету және жарияланған мамандардың резюмелерін қоса беру; көрсетілген жұмыс тәжірибесін көрсететін уәкілетті тұлғаның қолы және әлеуетті өнім берушінің мөрі).

- ҚҰПИЯЛЫЛЫҚ

Мердігер Тапсырыс берушімен құпиялылық және коммерциялық құпияны жария етпеу туралы шартқа қол қоюы керек, ол ақпаратқа иелік ету деңгейін және оны берген жағдайда жауапкершілік дәрежесін анықтайды.