ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование закупки: Финансовый консалтинг

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Проект – Оказание консультационных услуг по совершенствованию управленческого учета и отчетности Биржи

ОПИСАНИЕ УСЛУГ

1-й этап: Диагностика текущего подхода к системе управленческого учета и отчетности

- Анализ действующей методики формирования управленческой отчетности и расчета себестоимости по видам услуг Биржи.

- Анализ форм управленческой отчетности Биржи

- Анализ подходов к оценке проектов Биржи

- Анализ наполнения и визуализации текущих выходных данных

- Анализ текущего бизнес-процесса формирования управленческой отчетности, выявление сильных и слабых сторон системы учета для последующего улучшения для целей соответствия лучшим практикам

- Проведение встреч с представителями Биржи для уточнения понимания текущей ситуации и обсуждения открытых вопросов

7. Согласование с Биржей результатов диагностики

2-й этап: Рекомендации по улучшению системы управленческого учета и отчетности

- Подготовка отчета о результатах диагностики системы управленческого учета и отчетности

- Разработка дорожной карты, включая:

  - Детальный перечень рекомендаций по совершенствованию управленческой отчетности и оценке проектов, направленных на повышение эффективности управления бизнесом с последующей реализацией рекомендаций работниками Биржи, включая рекомендации по построению системы управленческой отчетности, по расчету себестоимости услуг и по привязке KPI (Key Performance indicators) работников к доходам Биржи

- Согласование результатов проекта

ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

1-й этап: Отчет по результатам диагностики (MS Word/ MS Excel)

2-й этап: Рекомендации и дорожная карта по результатам диагностики управленческой отчетности (MS Power Point/MS Word)

ТРЕБОВАНИЯ К СРОКАМ ПРОЕКТА

Не более 3х месяцев с даты подписания договора.

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Заказчик в обязательном порядке выделяет Менеджера проекта, наделенного необходимыми полномочиями для достижения результатов проекта.

- На стороне Заказчика будет сформирована Рабочая группа с достаточным вовлечением ответственных сотрудников для достижения результатов проекта.

- Сотрудники Исполнителя могут оказывать услуги полностью удалено, без выезда к Заказчику.

- Сроки оказания услуг указаны с учетом, что все необходимые данные для реализации проектных задач будут предоставляться своевременно, ровно так же как и согласование результатов работ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К участию в тендере допускаются консалтинговые организации:

- Услуги должны оказываться командой, имеющей в составе не менее 1 (одного) специалиста, который должен обладать опытом реализации не менее 5 (пяти) проектов по оценке/совершенствованию/разработке и внедрению системы бюджетирования и управленческого учета (необходимо подтвердить копиями документов, подтверждающих опыт реализации и взаимоотношения между Исполнителем и специалистом);

- Услуги должны оказываться командой, имеющей в составе не менее 2 (двух) специалистов, которые должны обладать сертификатом CMA (Certified management accountant) или CIMA (Chartered Institute of Management Accountants) (необходимо приложить копии сертификата и документы, подтверждающих взаимоотношения между Исполнителем и специалистом);

- Услуги должны оказываться командой, имеющей в составе не менее 2 (двух) специалистов с сертификатами ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) или CPA (Certified Public Accountant) (необходимо приложить копии сертификата и документы, подтверждающих взаимоотношения между Исполнителем и специалистами);

- Услуги должны оказываться командой, имеющей в составе не менее 1 (одного) специалиста, который должен обладать сертификатом Профессионального специалиста по управлению проектами (Project Management Professional) (необходимо приложить копию сертификата и документа, подтверждающего взаимоотношения между Исполнителем и специалистом);

- Услуги должны оказываться командой, имеющей в составе не менее 2 (двух) специалистов с опытом оказания консультационных услуг по вопросам диагностики и совершенствования управленческой отчетности для финансовых организаций (необходимо подтвердить копиями документов, подтверждающих опыт оказания подобных консультационных услуг и взаимоотношения между Исполнителем и специалистом);